## Cline (hidden)
Fase | Fase 1 - Configuración | Fase 2 - Uso controlado | Fase 3 - Uso masivo
Fecha | Máx. 1 semana | Semanas 2 y 3 | Semana 4 en adelante
Actividades | - Instalación y configuración de Cline - Creación y configuración accesos repositorios GIT del proyecto - Configuración MCP's necesarios - Creación Memory Banks - Definición gobierno y flujo de trabajo interno - Creación/Identificación de Prompts y Workflows de uso específicos | - Formación de utilización al equipo - Definición de reglas y best Practices de uso del Memory Bank - Utilización diaria por perfiles controlados dentro del equipo - Seguimiento diario - Medición de productividades | - Líder técnico + IA Champions valida que todo el equipo tenga el conocimiento necesario para el uso de Cline - Utilización de Prompts/Workflow definidos y adaptados al proyecto - Seguimiento diario durante primeras fechas - Autonomía total del equipo bajo el flujo de trabajo definido - Medición continua de utilización y de productividades
Perfiles necesarios | IA Champions Líder Técnico | IA Champions Líder Técnico Senior Developer | IA Champions Líder Técnico Todos los developers
Dependencias | Cline Standard Configs | Formación - Acceso formaciones Nivel 1 y Nivel 2
Tecnologías
BAP's Implicados | LCORP-NED-GEN LCS-DEL-GEN | LCORP-NED-GEN LCS-DEL-GEN | LCORP-NED-GEN LCS-DEL-GEN
Necesidades
Añadir Skills*

## Hoja1
NIVEL | Etapa 1 - Definición y Exploración | Etapa 2 - Implantación
|  | 2.1 - Configuración | 2.2 - Uso Controlado | 2.3 - Uso Masivo
| Duración: | Duración: | Duración: | Duración:
Técnico | - Definición arquitectura - Identificación MCP's necesarios por tecnología - Identificación memory banks necesarios - Identificación y creación repositorios GIT - Identificación skills.md necesarios - Definición modelo operacional | - Instalación y configuración de Cline - Configuración accesos repositorios GIT del proyecto - Configuración MCP's necesarios - Configuración Memory Banks | - Utilización diaria por perfiles controlados dentro del equipo - Seguimiento diario - Definición de Prompts y Workflows de uso específicos | - Utilización de Prompts/Workflow definidos y adaptados al proyecto
Metodológico | - Definición métricas y KPI's - Definición de Riesgos - Definición de Estándares de Calidad para Código Generado - Definición de Roles y Responsabilidades Metodológicas | - Definición gobierno y flujo de trabajo interno | - Formación de utilización al equipo - Definición de reglas y best Practices de uso del Memory Bank - Aplicación estándares de calidad - Medición de productividades | - Medición continua de utilización y de productividades - Autonomía total del equipo bajo el flujo de trabajo definido
Gestión del Cambio | - Definición de IA Champions/stakeholders por BAP - Definición modelo de gobierno durante etapas de adopción | - Identificación de situaciones y riesgos | - Identificación de situaciones y riesgos - Evaluación de impacto en marco de trabajo - Establecimiento OnBoarding para uso masivo | - Líder técnico + IA Champions valida que todo el equipo tenga el conocimiento necesario para el uso de Cline - Seguimiento diario durante primeras fechas